## Slide 1: Челябинская область
Презентация защиты проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Челябинской области
Челябинск -2023 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южно-Уральский агропромышленный колледж
Оптимизация процесса планирования и равномерной загрузки мастерских и лабораторий ГБПОУ «ЮУрАПК»
Директор ГБПОУ ЮУрАПК
Аминева О.В.

## Slide 2
Челябинская область

## Slide 3
Время протекания процесса – 23,5 часа (1410 мин)
Челябинская область

## Slide 4: Челябинская область
Анализ проблем
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1. Несвоевременная сдача планов работ на следующий месяц | Отсутствие стандарта мониторинга и сбора информации | Создание приказа по обозначению сроков сдачи плана мастерских и лабораторий на следующий месяц.
2. Большие временные затраты | Необходимость просматривать планирующую документацию каждого заведующего мастерской или лабораторией, копировать информацию, вносить её в сводную таблицу (проделать действие «копировать-вставить» большое количество раз) | Заполнение заведующими мастерских и лабораторий одновременно Яндекс.формы общего доступа сведет указанные временные затраты к нулю.
3. Необходимость постоянного контроля за сроками предоставления корректировок плана. | Заведующие не могут сравнить загруженность своей мастерской с другими, не видят распределение времени работы преподавателей (подготовка к мероприятию) и групп (наличие накладок мероприятий). | Яндекс.форма позволяет сразу видеть расписание всех мероприятий в целом и нагрузку преподавателей. Заведующие самостоятельно могут скорректировать даты мероприятий и своевременно внести корректировки. Время ожидания замечаний и согласований с заместителем директора по УМР также сводится к минимуму.
4 . Контроль за исполнением | Необходимость контролировать сроки размещения плана на сайте колледжа. | Яндекс.форма уже размещена на сайте. Просмотреть ее можно в любое время.

## Slide 5
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ОО
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне
1
2
3
Челябинская область
Пирамида проблем
4
Несвоевременная сдача планов работ на следующий месяц
Большие временные затраты
Необходимость постоянного контроля за сроками предоставления корректировок плана
Контроль за исполнением

## Slide 6
Время протекания процесса – 6 часов (360 мин)
Челябинская область

## Slide 7
Челябинская область
План реализации проекта
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
1. Несвоевременная сдача планов работ на следующий месяц | Создание приказа по обозначению сроков сдачи плана мастерских и лабораторий на следующий месяц. | Заместитель директора по учебно-методической работе Камалова Раиля Рашитовна | с 13.06.2023 по 13.06.2023 | Обозначение точных сроков сдачи плана мастерских и лабораторий и своевременное исполнение этих сроков заведующими.
 | Размещение Яндекс.формы на сайте | Ответственная за сайт, заведующая информационным центром Бухтоярова Валентина Васильевна | с 13.06.2023 по 14.06.2023 | Создание Яндекс.формы на сайте
Большие временные затраты | Заполнение заведующими мастерских и лабораторий одновременно Яндекс.формы общего доступа. | Заведующие мастерских Беспалова Светлана Олеговна, Морозова Татьяна Геннадьевна, Гуляев Константин Алексеевич, Хуснутдинова Эльмира Марсельевна, Седова Елена Геннадьевна, Худяков Сергей Владимирович | с 14.06.2023 по 19.06.2023 | Сокращение времени заполнения плана с 12 часов до 4 часов.
Необходимость постоянного контроля за сроками предоставления корректировок плана. | Самостоятельная корректировка плана мероприятий заведующими до согласования с заместителем директора по учебно-методической работе. | Заместитель директора по учебно-методической работе Камалова Раиля Рашитовна | с 19.06.2023 по 20.06.2023 | Сокращение времени корректировки плана с 5 часов до 1 часа.
Контроль за исполнением | Утверждение плана мероприятий. | Заместитель директора по учебно-методической работе Камалова Раиля Рашитовна | до 20.06.2023г | Сокращение времени корректировки плана с 3 часов до 1 часа.
Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта |  | Заведующая информационным центром Бухтоярова Валентина Васильевна | с 19.04.2023 до 13.09.2023 | Сокращение временных затрат на составление плана работы мастерских и лабораторий в 4 раза, с 23,5 часов до 6 часов. Уменьшение времени на составление плана работы мастерских на 76%

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
23,5 часа
СТАЛО:
6 часов
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:
17,5 часов–единицы измерения
79 %
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
разработки и внедрения Яндекс.формы плана работы мастерских, сокращения временных затрат на внесение плана, сбор информации, корректировку и согласование с преподавателями.
Челябинская область

## Slide 9: Челябинская область
Выполнение плана реализации проекта
Создание Яндекс. формы, размещение ее на сайте, выдача пароля и разработка инструкции по заполнению формы привели к сокращению времени на рассылку форм, разъяснения по заполнению и согласованию мероприятий с 6 часов до 1 часа
Заполнение Яндекс. формы возможно с любого устройства, в любое время суток и одновременно всем заведующим. Это привело к сокращению времени для заполнения информации с 20 часов до 2 часов
Необходимость контроля за процессом своевременного заполнения форм, сборе информации, объединении мероприятий с разных носителей в один файл отпала. Сокращение времени – с 2 часов до 0 часов.
Согласование и корректировка мероприятий между мастерскими в одном месте упростили утверждение плана мероприятий, что привело к повышению эффективности работы мастерских до 72% (количество мероприятий выросло в среднем по мастерским с 73 мероприятий в месяц до 97 мероприятий)

## Slide 10: Челябинская область
Результаты реализации проекта
Chart: 
| Разработка формы плана мероприятий | Передача формы для заполнения заведующим | Внесении информации в форму и ожидание заполнения | Получение заполненных форм по электронной почте, сбор | Согласование иформации и внесение изменений | Формирование общей таблицы, утверждение плана мероприятий на месяц | Размещение на сайте
Было | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1
Стало | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 11: Челябинская область
Результаты реализации проекта

## Slide 12
Челябинская область
ФОТО до
ФОТО после

## Slide 13: Стандарт реализации процесса (алгоритм) «Оптимизация процесса планирования и равномерной загрузки мастерских и лабораторий ГБПОУ «ЮУрАПК»
1. Размещение формы плана мероприятий на сайте и информирование заведующих мастерских
2. Заполнение плана мероприятий заведующими
3. Корректировка плана мероприятий заместителем директора по учебно-методической работе
4. Утверждение плана мероприятий директором
Челябинская область

## Slide 14
Челябинская область
Бережливое образование
https://spo-aat.ru/32297/